## Crong. Macro Anual
Roteiros | JAN | JAN/FEV | FEV | MAR | ABR | ABR/MAI | MAI | MAI/JUN | JUN | JUL | JUL/AGO | AGO | SET | SET/OUT | OUT | OUT/NOV | NOV | NOV/DEZ | DEZ | OBS:
Cidade Administrativa Superficial | T |  |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  | O laboratório deve cumprir a periodicidade estabelecida para a rede de monitoramento do IGAM respeitando a sazonalidade climática e cronograma das coletas conforme as características das bacias hidrográficas, ou seja, cada bacia possui um período definido em cada trimestre (Região norte da bacia do Rio São Francisco: coletas realizadas em março, junho, setembro e novembro/dezembro). Desta forma todos os meses do ano possuem coletas em praticamente todos os dias, conforme exemplificado no cronograma macro a seguir. Além disso, para os pontos com frequência trimestral o intervalo entre coletas não poderá exceder 90 dias, com tolerância de 10 dias antes ou depois, ou seja, a coleta terá que ser realizada entre 80 e 100 dias após a coleta do trimestre anterior. Já para aos pontos que possuem frequência de monitoramento mensal o intervalo entre coletas não poderá exceder 30 dias, com tolerância de 5 dias em casos excepcionais (feriados por exemplo), ou seja, a coleta terá que ser realizada entre 25 e 35 dias após a coleta do mês anterior
Doce Superficial | T |  | M | M | T |  | M |  | M | T |  | M | M |  | T |  | M |  | M
Grande Superficial |  |  | T |  |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  | T
Jequitinhonha/ Mucuri / Pardo Superficial | M | T | M | M |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  | T
Leste1 Superficial |  | T |  |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  | T
Pampulha Superficial |  |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  | T | [5 empty] | T
Paraíba do Sul Superficial |  |  | T |  |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  | T
Paranaíba Superficial |  |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  | T | [5 empty] | T
Paraopeba Superficial | T |  | M | M | T |  | M |  | M | T |  | M | M |  | T |  | M |  | M
Piracicaba/Jaguari Superficial |  |  | T |  |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  | T
São Francisco Norte Superficial |  |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  | T | [5 empty] | T
São Francisco Sul Superficial |  |  | T |  |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  |  | T
Velhas Superficial | T/S |  | M | M | T |  | M |  | M | T/S |  | M | M |  | T |  | M |  | M
Bauru Subterrânea |  |  |  |  | S | [9 empty] | S
Urucuia Subterrânea |  |  |  |  | S | [9 empty] | S
Velhas Subterrânea | [6 empty] | S | [9 empty] | S
Norte de Minas Subterrânea | [7 empty] | S | [9 empty] | S
PANM Subterrânea | [5 empty] | S | [9 empty] | S
Guarani Subterrânea | [14 empty] | A
Paraopeba Subterrânea |  |  |  | T |  |  |  |  | T |  |  |  | T | [5 empty] | T
T= Trimestral; S= Semestral; M= Mensal; A= Anual
1: Rio Buranhém, Rio Itabapoana, Rio Intanhém , Rio Itapemirim , Rio Itaúnas, Rio Jucuruçu , Rio Peruípe

## 2º Trim trimestre_Sup_exemplo
Data de coleta estimada* | Roteiro/bacia | Frequência | Região/Município | Pontos** | TOTAL/DIA
2022-04-04 | Velhas Trimestral | Trimestral | BH/Ouro Preto/São Bartolomeu/BH | BV001; AV007 | 2
2022-04-05 | Velhas Trimestral | Trimestral | BH/Itabirito/BH | AV010; AV020; AV060; AV070; AV080; AV050 | 6
2022-04-06 | Velhas Trimestral | Trimestral | BH/Itabirito/Rio Acima/BH | BV013; BV035; AV120; BV037; BV041; AV210 | 6
2022-04-07 | Velhas Trimestral | Trimestral | BH/Rio Acima/Nova Lima/BH | AV200; AV250; BV042; BV139; BV062; AV320 | 6
2022-04-08 | Velhas Trimestral | Trimestral | BH/Nova Lima/Raposos/Sabará/BH | AV300; BV063; AV340; BV067; BV076 | 5
2022-04-11 | Velhas Trimestral | Trimestral | BH/Caeté/Sabará/BH | BV070; BV080; BV083; BV081 | 4
2022-04-12 | Velhas Trimestral | Trimestral | BH/Sabará/Santa LuziaBH | BV155; BV105; BV085; SC10; BV154 | 5
2022-04-13 | Velhas Trimestral | Trimestral | BH/Nova União/Santa Luzia/BH | BV133; BV135; SC16; BV153 | 4
2022-04-13 | Velhas Trimestral | Trimestral | BH/Matozinhos / BH | SC03; SC14; SC12; SC13 | 4
2022-04-14 | Velhas Trimestral | Trimestral | BH/Matozinhos/Pleopoldo/LSanta/BH | SC22; SC23; SC19; BV160; SC21; BV130 | 6
2022-04-14 | Velhas Trimestral | Trimestral | BH/Sete Lagoas / BH | SC17; SC24; SC25; SC26 | 4
2022-04-15 | Velhas Trimestral | Trimestral | BH/Serra do Cipó/Lagoa Santa/BH | BV010; BV136; BV137; BV138; BV131 | 5
2022-04-18 | Velhas Trimestral | Trimestral | Curvelo | BV156; BV140; BV141; BV144 | 4
2022-04-19 | Velhas Trimestral | Trimestral | Curvelo | BV161; BV142; BV162; BV143; SC30; SC27; SC28 | 7
2022-04-20 | Velhas Trimestral | Trimestral | Curvelo | SC33; BV146; BV150; BV145; BV152; SC39 | 6
2022-04-21 | Velhas Trimestral | Trimestral | Pirapora | BV147; BV151; BV157; BV158; BV159; BV148 | 6
2022-04-22 | Velhas Trimestral | Trimestral | Retorno | BV149 | 1
2022-04-18 | Velhas Subterrânea | Semestral | BH/Pirapora | Deslocamento | --
2022-04-19 | Velhas Subterrânea | Semestral | Curvelo | VPBGU; VPCEM; VPCRD; LSCBA; LSCBR; COBMC | 6
2022-04-20 | Velhas Subterrânea | Semestral | Curvelo | ALASB; BUCGO; COFBM; MONOA; CORSM | 5
2022-04-21 | Velhas Subterrânea | Semestral | Curvelo | GOUPA; DATOM; MGNOA; MGCC02 | 4
2022-04-22 | Velhas Subterrânea | Semestral | Curvelo | CUCC13; CORSM; ARAPJ | 3
2022-04-25 | Velhas Subterrânea | Semestral | BH/Itabirito/BH | ITASGB; ITAAS; NLMEG; SABCP; SABRC | 5
2022-04-26 | Velhas Subterrânea | Semestral | BH/Jabuticatubas/BH | JABRA; CFNGR; SJLRM; VPCLV | 4
2022-04-27 | Velhas Subterrânea | Semestral | BH/Serra do Cipó/BH | SRCM; LSQSU; LSPVD | 3
2022-04-28 | Velhas Subterrânea | Semestral | BH/Pedro Leopoldo/BH | PLFID; PLMMC; PLFEX | 3
2022-04-29 | Velhas Subterrânea | Semestral | Pedro Leopoldo | PMFSR; MTBSP; CBCSL | 3
2022-05-02 | Velhas Subterrânea | Semestral | Pedro Leopoldo | SPPEX; JQCVQ; FUGSJT | 3
2022-05-03 | Velhas Mensal | Mensal | BH/Nova Lima/SANTA LUZIA | BV139; BV042; BV105 | 3
2022-05-04 | Velhas Mensal | Mensal | Curvelo | BV156; BV141; BV150; BV152 | 4
2022-05-05 | Velhas Mensal | Mensal | Curvelo | BV146; BV151; BV148; BV149 | 4
2022-05-06 | Velhas Mensal | Mensal | Retorno | Retorno | --
2022-06-01 | Velhas Mensal | Mensal | BH/Nova Lima/SANTA LUZIA | BV139; BV042; BV105 | 3
2022-06-01 | Velhas Mensal | Mensal | Curvelo | BV156; BV141; BV150; BV152 | 4
2022-06-02 | Velhas Mensal | Mensal | Pirapora | BV146; BV151; BV148; BV149 | 4
2022-06-03 | Velhas Mensal | Mensal | Pirapora | Retorno | --
2022-05-16 | São Francisco Sul | Trimestral | Piumhi | SF001; SF045; SF041 | 3
2022-05-17 | São Francisco Sul | Trimestral | Bom Despacho | SF043; SF004; SF002; SF003; SF008; SF010 | 6
2022-05-18 | São Francisco Sul | Trimestral | Carmopolis de Minas | PA022; PA040; PA031; PA032; PA025; PA023; PA003 | 7
2022-05-19 | São Francisco Sul | Trimestral | Divinópolis | PA002; PA024; PA001; PA026; PA029; PA036 | 6
2022-05-20 | São Francisco Sul | Trimestral | Divinópolis | PA004; PA007; PA005; PA034; PA028; PA009 | 6
2022-05-23 | São Francisco Sul | Trimestral | Nova Serrana | SF046; PA021; PA020 | 3
2022-05-24 | São Francisco Sul | Trimestral | Pompéu | PA018; PA010; PA011; PA013; PA042; PA015; PA017; SF005 | 8
2022-05-25 | São Francisco Sul | Trimestral | Morada Nova de Minas | PA019; PA044; SF006; SF007; SF048; SF011; SF009 | 7
2022-05-26 | São Francisco Sul | Trimestral | Felixlândia | PT23; BPE7; PT29 | 3
2022-05-27 | São Francisco Sul | Trimestral | Felixlândia | SF013; SF060; SF017; SF015; SF016 | 5
2022-05-29 | São Francisco Sul | Trimestral | Retorno | SF054; SF044; SF042 | 3
2022-05-30 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | BH/São Francisco | SF012 | 1
2022-05-31 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | São Francisco | PT013; SFH17; SF025; SF027 | 4
2022-06-01 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | São Francisco | SF037; SFC035; UR017; SF035 | 4
2022-06-02 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | São Francisco | SF039; SFJ21; SF029; SF032; SF030 | 5
2022-06-03 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Janaúba | SF026; SF028 | 2
2022-06-04 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Janaúba | Sábado | --
2022-06-05 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Janaúba | Domingo | --
2022-06-06 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Janaúba | SFH23; SF034; | 2
2022-06-07 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Janaúba | SF024; SF031; SF022; SF033 | 4
2022-06-08 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Janaúba | SFH21; VG005; VG011; VG009 | 4
2022-06-09 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Janaúba | SFJ23; SFJ01; SFJ05; SFJ04; SFJ06; SFJ12; SFJ14 | 7
2022-06-10 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Janaúba | VG007; SFJ20; SFJ18; SFJ22 | 4
2022-06-11 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Janaúba | Sabado | --
2022-06-12 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Janaúba | Domingo | --
2022-06-13 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Montes Claros | SFC145; SFC200; SF020 | 3
2022-06-14 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Montes Claros | SFJ15; SFJ16; VG003; SFJ17; VG004 | 5
2022-06-15 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Montes Claros | VG001; SF014; SFC001 | 3
2022-06-16 | São Francisco Norte - Equipe 2 | Trimestral | Retorno | Retorno | --
2022-05-30 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | joão Pinheiro | PTE021; PTE019; | 2
2022-05-31 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Patos de Minas | PT001; PTE017; PT003; PT008; PTE015; PTE007; PTE001 | 7
2022-06-01 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Paracatu | PTE003; PTE005; SFH10; PTE023; PTE009; PTE011 | 6
2022-06-02 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Paracatu | PTE013; PT005; PT006; SFH11; PTE031 | 5
2022-06-03 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Unaí | PTE029; PTE025; PTE027; PT002; PT004 | 5
2022-06-04 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Unaí | Sábado | --
2022-06-05 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Unaí | Domingo | --
2022-06-06 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Arinos | PT007; UR009; UR016; UR007; UR003; UR015 | 6
2022-06-07 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Formosa | UR004; UR006; UR014; UR013 | 4
2022-06-08 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Buritis | SFH24; UR001; UR008; UR010 | 4
2022-06-09 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Brasilândia de Minas | UR018; UR005; UR011; UR012; UR002 | 5
2022-06-10 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Brasilândia de Minas | PTE037; SFH13; PT009 | 3
2022-06-11 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Brasilândia de Minas | Sabado | --
2022-06-12 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Brasilândia de Minas | Domingo | --
2022-06-13 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Pirapora | PTE033; PTE035; PT010; PT011; SF019 | 5
2022-06-14 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Pirapora | SF023; SF018; SF040; SFC005; SF021 | 5
2022-06-15 | São Francisco Norte - Equipe 1 | Trimestral | Retorno | -- | --
2022-06-09 | Retorno | Trimestral | Retorno | Retorno | --
2022-04-15 | Paraopeba Mensal | Mensal | Retorno | Retorno | --
2022-04-07 | Paraopeba | Mensal | Entre Rios de minas/Ibirité/Máro Campos - Equipe 1 | BP096; BP068; BP075; BP085; BP081; BP086 | 6
2022-05-06 | Paraopeba | Mensal | Entre Rios de minas/Ibirité/Máro Campos - Equipe 1 | BP096; BP068; BP075; BP085; BP081; BP086 | 6
2022-06-06 | Paraopeba | Mensal | Entre Rios de minas/Ibirité/Máro Campos - Equipe 1 | BP096; BP068; BP075; BP085; BP081; BP086 | 6
2022-04-04 | Paraopeba | Mensal | BH/Cristiano Otoni/BH - Equipe 1 | BP022; BP084; BP079; BP024; BP026 | 5
2022-04-04 | Paraopeba | Mensal | BH/Congonhas/BH - Equipe 2 | BP016; BP018; BP014; BP020; BP080 | 5
2022-04-05 | Paraopeba | Mensal | BH/Congonhas/Belo Equipe 1 Vale/Moeda/BH | BP027; BP029; BP032; BP067; BP066 | 5
2022-04-06 | Paraopeba | Mensal | BH/Brumadinho/BH - Equipe 1 | BP036; PT-01; BP092; BP094; PASU-07; PT-07 | 6
2022-04-06 | Paraopeba | Mensal | BH/Brumadinho/BH - Equipe 2 | PT-47E; PT-10; PT-11; PT-12; PT-13; PT-09, PT-02 | 7
2022-04-07 | Paraopeba | Mensal | São Joaquim de Bicas/Betim/ - Equipe 2 | BP070; BP071; BP064; BP088; BP063; BP073 | 6
2022-04-08 | Paraopeba | Mensal | BH/Igarapé/Betim/Florestal - Equipe 1 | PT-14; BP072; PT-15; BP069; PT-53 | 5
2022-04-08 | Paraopeba | Mensal | BH/Paraopeba/Felixlandia - Equipe 2 | BP090; PT-54; PT-43; BP082; PT-17 | 5
2022-04-11 | Paraopeba | Mensal | BH/Cachoeira da Prata/Paraopeba - Equipe 1 | BP074; BP076; PT-18; BP083; PT-49 | 5
2022-04-11 | Paraopeba | Mensal | BH/Caetanópolis/Curvelo - Equipe 2 | BP089; BP098; TT-08; BP078; PT-55 | 5
2022-04-12 | Paraopeba | Mensal | BH/Pompéu/Felixlandia - Equipe 2 | PT-20; PT-28, PT-21; PT-57, CE-01 | 5
2022-04-13 | Paraopeba | Mensal | BH/Paraopeba/Felixlandia - Equipe 2 | BP099; JRB-02; PT-22; Novo (rib. Pedro); Novo (rib. Lage) | 5
2022-05-02 | Paraopeba | Mensal | BH/Cristiano Otoni/BH - Equipe 1 | BP022; BP084; BP079; BP024; BP026 | 5
2022-05-02 | Paraopeba | Mensal | BH/Congonhas/BH - Equipe 2 | BP016; BP018; BP014; BP020; BP080 | 5
2022-05-03 | Paraopeba | Mensal | BH/Congonhas/Belo Equipe 1 Vale/Moeda/BH | BP027; BP029; BP032; BP067; BP066 | 5
2022-05-04 | Paraopeba | Mensal | BH/Brumadinho/BH - Equipe 1 | BP036; PT-01; BP092; BP094; PASU-07; PT-07 | 6
2022-05-04 | Paraopeba | Mensal | BH/Brumadinho/BH - Equipe 2 | PT-47E; PT-10; PT-11; PT-12; PT-13; PT-09, PT-02 | 7
2022-05-06 | Paraopeba | Mensal | São Joaquim de Bicas/Betim/ - Equipe 2 | BP070; BP071; BP064; BP088; BP063; BP073 | 6
2022-05-09 | Paraopeba | Mensal | BH/Igarapé/Betim/Florestal - Equipe 1 | PT-14; BP072; PT-15; BP069; PT-53 | 5
2022-05-09 | Paraopeba | Mensal | BH/Paraopeba/Felixlandia - Equipe 2 | BP090; PT-54; PT-43; BP082; PT-17 | 5
2022-05-10 | Paraopeba | Mensal | BH/Cachoeira da Prata/Paraopeba - Equipe 1 | BP074; BP076; PT-18; BP083; PT-49 | 5
2022-05-10 | Paraopeba | Mensal | BH/Caetanópolis/Curvelo - Equipe 2 | BP089; BP098; TT-08; BP078; PT-55 | 5
2022-05-11 | Paraopeba | Mensal | BH/Pompéu/Felixlandia - Equipe 2 | PT-20; PT-28, PT-21; PT-57, CE-01 | 5
2022-05-12 | Paraopeba | Mensal | BH/Paraopeba/Felixlandia - Equipe 2 | BP099; JRB-02; PT-22; Novo (rib. Pedro); Novo (rib. Lage) | 5
2022-05-13 | Paraopeba | Mensal | Retorno | Retorno | --
2022-06-01 | Paraopeba | Mensal | BH/Cristiano Otoni/BH - Equipe 1 | BP022; BP084; BP079; BP024; BP026 | 5
2022-06-01 | Paraopeba | Mensal | BH/Congonhas/BH - Equipe 2 | BP016; BP018; BP014; BP020; BP080 | 5
2022-06-02 | Paraopeba | Mensal | BH/Congonhas/Belo Equipe 1 Vale/Moeda/BH | BP027; BP029; BP032; BP067; BP066 | 5
2022-06-03 | Paraopeba | Mensal | BH/Brumadinho/BH - Equipe 1 | BP036; PT-01; BP092; BP094; PASU-07; PT-07 | 6
2022-06-03 | Paraopeba | Mensal | BH/Brumadinho/BH - Equipe 2 | PT-47E; PT-10; PT-11; PT-12; PT-13; PT-09, PT-02 | 7
2022-06-06 | Paraopeba | Mensal | São Joaquim de Bicas/Betim/ - Equipe 2 | BP070; BP071; BP064; BP088; BP063; BP073 | 6
2022-06-07 | Paraopeba | Mensal | BH/Igarapé/Betim/Florestal - Equipe 1 | PT-14; BP072; PT-15; BP069; PT-53 | 5
2022-06-07 | Paraopeba | Mensal | BH/Paraopeba/Felixlandia - Equipe 2 | BP090; PT-54; PT-43; BP082; PT-17 | 5
2022-06-08 | Paraopeba | Mensal | BH/Cachoeira da Prata/Paraopeba - Equipe 1 | BP074; BP076; PT-18; BP083; PT-49 | 5
2022-06-08 | Paraopeba | Mensal | BH/Caetanópolis/Curvelo - Equipe 2 | BP089; BP098; TT-08; BP078; PT-55 | 5
2022-06-09 | Paraopeba | Mensal | BH/Pompéu/Felixlandia - Equipe 2 | PT-20; PT-28, PT-21; PT-57, CE-01 | 5
2022-06-10 | Paraopeba | Mensal | BH/Paraopeba/Felixlandia - Equipe 2 | BP099; JRB-02; PT-22; Novo (rib. Pedro); Novo (rib. Lage) | 5
2022-06-11 | Paraopeba | Mensal | Retorno | Retorno | --
2022-06-02 | Paranaíba/Grande | Trimestral | Iturama | PB034; BG086; BG087 | 3
2022-06-03 | Paranaíba/Grande | Trimestral | Uberaba | BG080; BG084; BG076; BG061; BG059; BG070 | 6
2022-06-06 | Paranaíba/Grande | Trimestral | Patrocínio | BG066; BG057; BG058; PB017; PB015 | 5
2022-06-07 | Paranaíba/Grande | Trimestral | Itumbiara | PB047; PB046; PB050; PB026; BG082; PB020; PB024 | 7
2022-05-31 | Paranaíba / São Francisco Sul | Trimestral | Patos de Minas | SF058; SF052; SF050; SF056; PB001; PB002; PB003 | 7
2022-05-30 | Paranaíba - Equipe 2 | Trimestral | São Simão | Deslocamento | --
2022-05-30 | Paranaíba - Equipe 1 | Trimestral | Tiros | Deslocamento | --
2022-05-31 | Paranaíba | Trimestral | São Simão | PB031; PB051; PB029; PB027; PB028 | 5
2022-06-01 | Paranaíba | Trimestral | Paracatu | PB040; PB039; PB038; PB037; PB032; PB030 | 6
2022-06-01 | Paranaíba | Trimestral | Iturama | PB033; PB035; PB052; PB053 | 4
2022-06-02 | Paranaíba | Trimestral | Paracatu | PB035; PB036 | 2
2022-06-03 | Paranaíba | Trimestral | Araguari | PB004; PB005; PB007; PB009; PB021 | 5
2022-06-04 | Paranaíba | Trimestral | Araguari | Sábado | --
2022-06-04 | Paranaíba | Trimestral | Uberaba | Sabado | --
2022-06-05 | Paranaíba | Trimestral | Araguari | Domingo | --
2022-06-05 | Paranaíba | Trimestral | Uberaba | Domingo | --
2022-06-06 | Paranaíba | Trimestral | Araguari | PB041; PB019; PB022; PB044; PB016; PB023 | 6
2022-06-07 | Paranaíba | Trimestral | Araxá | PB055; PB011; PB056; PB057 | 4
2022-06-08 | Paranaíba | Trimestral | Nova Serrana | PB025; PB045; PB048; PB049 | 4
2022-06-08 | Paranaíba | Trimestral | Bom Despacho | PB013; PB043; PB012; PB042 | 4
2022-06-09 | Paranaíba | Trimestral | Retorno | Retorno | --
2022-05-22 | Paraíba Sul | Trimestral | Juiz de Fora | Domingo | --
2022-05-16 | Paraíba Sul | Trimestral | Ubá | BS033; BS034, BS071 | 3
2022-05-17 | Paraíba Sul | Trimestral | Cataguases | BS077; BS038; BS039; BS042 | 4
2022-05-18 | Paraíba Sul | Trimestral | Muriaé | BS046; BS043; BS051; BS050; BS049; BS044; BS045 | 7
2022-05-19 | Paraíba Sul | Trimestral | Santo Antonio de padoa RJ | BS055; BS056; BS057; BS058; BS081; BS059 | 6
2022-05-20 | Paraíba Sul | Trimestral | Juiz de Fora | BS054; BS075; BS079; BS072; BS095; BS070; BS052; BS062 | 8
2022-05-21 | Paraíba Sul | Trimestral | Juiz de Fora | Sabado | --
2022-05-23 | Paraíba Sul | Trimestral | Juiz de Fora | BS083; BS006; BS017; BS018; BS024; BS028; BS029; BS061 | 8
2022-05-24 | Paraíba Sul | Trimestral | Juiz de Fora | BS023; BS026; BS025; BS027; BS090 | 5
2022-05-25 | Paraíba Sul | Trimestral | Juiz de Fora | BS084; BS085; BS088; BS002; BS073; BS074 | 6
2022-05-26 | Paraíba Sul | Trimestral | Juiz de Fora | BS030; BS031; BS032; BS060 | 4
2022-05-27 | Paraíba Sul | Trimestral | Retorno | Retorno | --
2022-06-13 | Pampulha | Trimestral | Contagem | PV005; PV037; PV065; PV070 | 4
2022-06-13 | Pampulha | Trimestral | Contagem | PV090; PV105; PV110; PV115; PV167 | 5
2022-06-14 | Pampulha | Trimestral | Contagem | PV210; PV175; PV180; PV190; PV220 | 5
2022-06-14 | Pampulha | Trimestral | Belo Horizonte | PV230; PV235; PV240 | 3
2022-05-16 | Norte Subterrânea 1 Equipe | Semestral | Janaúba | Segunda/Deslocamento | --
2022-05-16 | Norte Subterrânea Equipe 2 | Semestral | Janaúba | Deslocamento | --
2022-05-17 | Norte Subterrânea Equipe 2 | Semestral | Montes Claros | CE001; FS004; FS007 | 3
2022-05-18 | Norte Subterrânea Equipe 2 | Semestral | Montes Claros | JR001; FS002; FS003 | 3
2022-05-19 | Norte Subterrânea Equipe 2 | Semestral | Montes Claros | MC002; MC005; MC003; MC004 | 4
2022-05-20 | Norte Subterrânea Equipe 2 | Semestral | Curvelo | BC001; MC006 | 2
2022-05-21 | Norte Subterrânea Equipe 2 | Semestral | Curvelo | Retorno | --
2022-05-17 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | EP004; EP006 | 2
2022-05-18 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | EP001; MA003; MA001 | 3
2022-05-19 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | GM001; RM001; JN001 | 3
2022-05-20 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | JB020; JB021 | 2
2022-05-21 | Norte Subterrânea | Semestral | Sábado | Sábado | --
2022-05-22 | Norte Subterrânea | Semestral | Domingo | Domingo | --
2022-05-23 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | VD020; VD014; VD022; | 3
2022-05-24 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | VD013; VD003 | 2
2022-05-25 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | PP001; PP002; PP004 | 3
2022-05-26 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | MTC006; JB007; VD001; JB008 | 4
2022-05-27 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | JB003; MTC001; MTC002 | 3
2022-05-28 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | Sábado | --
2022-05-29 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | Domingo | --
2022-05-30 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | JB003; MTC001; MTC002 | 3
2022-05-30 | Norte Subterrânea | Semestral | Curvel/Pirapora | Deslocamento | --
2022-05-31 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | MTC006; JB007; VD001; JB008 | 4
2022-05-31 | Norte Subterrânea | Semestral | Pirapora | JQ003; JQ001; JQ002 | 3
2022-06-01 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | FS007; FS004; CE001 | 4
2022-06-01 | Norte Subterrânea | Semestral | Pirapora | FD001; FD002; CP001 | 3
2022-06-02 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | EP004; EP006 | 2
2022-06-02 | Norte Subterrânea | Semestral | Pirapora | CJ004; CJ005; SL001; LP001 | 2
2022-06-03 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | EP001; MA003; MA001 | 3
2022-06-03 | Norte Subterrânea | Semestral | Retorno | Retorno | --
2022-06-04 | Norte Subterrânea | Semestral | Janaúba | Retorno | --
2022-05-05 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri/Leste Mineiro | Trimestral | Palmópolis | BU001; BU002 | 2
2022-05-06 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri/Leste Mineiro | Trimestral | Teófilo Otoni | JU001; JU003; IN001 | 3
2022-05-10 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri/Leste Mineiro | Trimestral | Teófilo Otoni | MU006; MU007; SM009; SM001; MU008 | 5
2022-05-11 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri/Leste Mineiro | Trimestral | Nanuque | MU009; MU011; IU001 | 3
2022-05-12 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri/Leste Mineiro | Trimestral | Ipatinga | PE001; MU013 | 2
2022-05-02 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri - Equipe 2 | Trimestral | BH/Itaobim | Deslocamento | --
2022-04-18 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri - Equipe 1 | Trimestral | Diamantina | JE001 | 1
2022-04-19 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Minas Novas | JE003; JE036; JE035; JE026; JE034; JE037; JE005 | 7
2022-04-20 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Minas Novas | JE012; JE013; JE039; JE038; JE043; JE040; JE014 | 7
2022-04-21 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Araçuaí | JE027; JE007; JE015; JE041; JE018; JE016 | 6
2022-04-22 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Taiobeiras | JE017; JE042; JE011; JE009; JE010; JE006; JE008 | 7
2022-04-23 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Taiobeiras | Sábado | --
2022-04-24 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Taiobeiras | Domingo | --
2022-04-25 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Taiobeiras | PD003; PD007; PD001; PD002 | 4
2022-04-26 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Taiobeiras | JE030; JE008 | 2
2022-04-27 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Taiobeiras | JE031; JE032; JE033; JE002; JE004 | 5
2022-04-28 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Ipatinga | PD004; PD006; PD005; JE029 | 4
2022-04-29 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Retorno | Retorno | --
2022-05-03 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Almenara | JE019; JE044; JE028; JE045; JE046; JE020; JE021; JE047 | 8
2022-05-04 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Almenara | JE023; JE022; JE048; JE049; JE025; JE024 | 6
2022-05-07 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Teófilo Otoni | Sábado | --
2022-05-08 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Teófilo Otoni | Domingo | --
2022-05-09 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Teófilo Otoni | MU003; MU005; MU001; MU002; MU014 | 5
2022-05-13 | Jequitinhonha, Pardo, Mucuri | Trimestral | Retorno | Retorno | --
2022-04-04 | Jequitinhonha | Mensal | BH/Diamantina | JE001; JE003 | 2
2022-04-05 | Jequitinhonha | Mensal | Minas Novas | JE026, JE038; JE005, JE007, JE011 | 5
2022-04-06 | Jequitinhonha | Mensal | Almenara | JE019; JE028; JE045; JE021 | 4
2022-04-07 | Jequitinhonha | Mensal | Almenara | JE023, JE049, JE025 | 3
2022-06-04 | Jequitinhonha | Mensal | BH/Diamantina | JE001; JE003 | 2
2022-06-05 | Jequitinhonha | Mensal | Minas Novas | JE026, JE038; JE005, JE007, JE011 | 5
2022-06-06 | Jequitinhonha | Mensal | Almenara | JE019; JE028; JE045; JE021 | 4
2021-06-07 | Jequitinhonha | Mensal | Almenara | JE023, JE049, JE025 | 3
2022-05-12 | Grande/Piracicaba | Trimestral | Pouso Alegre | PJ003; PJ021; BG048; BG046; BG050 | 5
2022-05-13 | Grande/Piracicaba | Trimestral | Pouso Alegre | PJ006; PJ009; PJ015; PJ012; PJ018; PJ001; PJ024 | 7
2022-05-09 | Grande/Doce - Equipe 1 | Trimestral | São João Del Rey | RD069; RD068; BG011 | 3
2022-05-09 | Grande - Equipe 2 | Trimestral | Pouso Alegre | BG047; BG043; BG052; BG045 | 4
2022-05-10 | Grande | Trimestral | São João Del Rey | BG008; BG012; BG014; BG013; BG015 | 5
2022-05-10 | Grande | Trimestral | Pouso Alegre | BG099; BG079; BG081; BG093; BG077; BG083; BG042 | 7
2022-05-11 | Grande | Trimestral | Campo Belo | BG017; BG007; BG009; BG018; BG019; BG021 | 6
2022-05-11 | Grande | Trimestral | Pouso Alegre | BG039; BG041; BG054; BG044 | 4
2022-05-12 | Grande | Trimestral | S.J. Del Rey | BG065; BG022; BG020 | 3
2022-05-13 | Grande | Trimestral | São Lourenço | BG003; BG005; BG002; BG001; BG004; BG006 | 6
2022-05-14 | Grande | Trimestral | São Lourenço | Sábado | --
2022-05-14 | Grande | Trimestral | Pouso Alegre | Sábado | --
2022-05-15 | Grande | Trimestral | São Lourenço | Domingo | --
2022-05-15 | Grande | Trimestral | Pouso Alegre | Domingo | --
2022-05-16 | Grande | Trimestral | São Lourenço | BG029; BG024; BG025; BG027; BG028; BG030 | 6
2022-05-16 | Grande | Trimestral | São Sebastião do Paraiso | BG090; BG089; BG088; BG071 | 4
2022-05-17 | Grande | Trimestral | Varginha | BG026; BG038; BG031; BG032; BG040; BG034; BG033 | 7
2022-05-17 | Grande | Trimestral | São Sebastião do Paraiso | BG095; BG094; BG073; BG072; BG053 | 5
2022-05-18 | Grande | Trimestral | Varginha | BG035; BG036; BG067; BG037; BG049; BG069 | 6
2022-05-18 | Grande | Trimestral | São Sebastião do Paraiso | BG074; BG055; BG056; BG078 | 4
2022-05-19 | Grande | Trimestral | Pouso Alegre | BG068; BG075; BG096; BG063; BG097; BG091; BG098 | 7
2022-05-19 | Grande | Trimestral | Divinopolis | BG100; BG051; BG060; BG023 | 4
2022-05-20 | Grande | Trimestral | Retorno | Retorno | --
2022-05-20 | Grande | Trimestral | Retorno | Retorno | --
2022-04-19 | Doce Trimestral/Leste Mineiro | Trimestral | Vargem Grande de Minas | SM003; SM005; SM007; RD097; RD098 | 5
2022-04-20 | Doce Trimestral/Leste Mineiro | Trimestral | Manhuaçu | RD064; RD096; RD095; IP003; IP001 | 5
2022-04-21 | Doce Trimestral/Leste Mineiro | Trimestral | Caratinga | IB003; IB001; RD091; RD056 | 4
2022-04-04 | Doce Trimestral | Trimestral | Ponte Nova | RD001; RD004; RD007; RD070 | 4
2022-04-09 | Doce Trimestral | Trimestral | Ipatinga | Sábado | --
2022-04-05 | Doce Trimestral | Trimestral | Mariana | RD071; RD011; RD075; RD099; RD037; RD038; RD074 | 7
2022-04-06 | Doce Trimestral | Trimestral | Ponte Nova | RD008; RD010; RD009; RD072; RD013 | 5
2022-04-07 | Doce Trimestral | Trimestral | João Monlevade | RD019; RD021; RD018; RD024; RD025; RD027; RD026 | 7
2022-04-08 | Doce Trimestral | Trimestral | Ipatinga | RD076; RD029; RD030; RD032; RD031; RD034; RD035 | 7
2022-04-10 | Doce Trimestral | Trimestral | Ipatinga | Domingo | --
2022-04-11 | Doce Trimestral | Trimestral | Conceição Mato Dentro | RD023; RD073; RD078; RD060; RD036 | 5
2022-04-12 | Doce Trimestral | Trimestral | Guanhães | RD077; RD079; RD080; RD081 | 4
2022-04-13 | Doce Trimestral | Trimestral | Ipatinga | RD085; RD082 | 2
2022-04-14 | Doce Trimestral | Trimestral | Governador Valadares | RD033; RD039; RD083; RD040; RD044; RD045; RD089 | 7
2022-04-15 | Doce Trimestral | Trimestral | Governador Valadares | RD049; RD088; RD087; RD086; RD084 | 5
2022-04-16 | Doce Trimestral | Trimestral | Governador Valadares | Sábado | --
2022-04-17 | Doce Trimestral | Trimestral | Governador Valadares | Domingo | --
2022-04-18 | Doce Trimestral | Trimestral | Governador Valadares | RD090; RD053; RD057; RD058; RD094; RD059; RD067; RD065 | 8
2022-04-22 | Doce Trimestral | Trimestral | Retorno | RD092; RD093 | 2
2022-05-09 | Doce Mensal | Mensal | Ponte Nova | RD011; RD071; RD072 | 3
2022-05-10 | Doce Mensal | Mensal | Ipatinga | RD019; RD035; RD023; RD033; RD083 | 5
2022-05-11 | Doce Mensal | Mensal | Governador Valadares | RD044; RD045; RD053; RD058; RD059; RD067 | 6
2022-05-12 | Doce Mensal | Mensal | Retorno | Retorno | --
2022-06-06 | Doce Mensal | Mensal | Ponte Nova | RD011; RD071; RD072 | 3
2022-06-07 | Doce Mensal | Mensal | Ipatinga | RD019; RD035; RD023; RD033; RD083 | 5
2022-06-08 | Doce Mensal | Mensal | Governador Valadares | RD044; RD045; RD053; RD058; RD059; RD067 | 6
2022-06-09 | Doce Mensal | Mensal | Retorno | Retorno | --
2022-04-26 | CAMG | Trimestral | Belo Horizonte | CA006S; CA002S; CA007; CA009 | 4
1004

## 1º Trimestre_Sub
Período de coleta estimado* | Bacia | Frequência | Região/Município | Pontos** | TOTAL
2023-02-24 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Felixlândia | US1-135 (FEL003); UR-004; US1-128 | 3
2023-02-27 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Pompéu/Curvelo | LHS-LOC1-FBV*; 511-2010 (CUR005); UR-006 (CUR001) | 3
2023-02-28 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Papagaios/Paraopeba/Papagaios | RPS-LOC1-FP*; ORB-LOC1-FAG*; FHP-LOC02-PPG* | 3
2023-03-01 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Paraopeba | P-21A; P-21B; P-20A; OVR-LOC1-FRV* | 4
2023-03-02 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Fortuna de Minas | P-18A; P-19A; P-19B; FF-LOC01-FM* | 4
2023-03-03 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Fortuna de Minas/Maravilhas | US1-032;SS-LOC03-FMC* | 2
2023-03-06 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Fortuna de Minas | IGR-LOC02-FBV*; US-018A | 2
2023-03-07 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São José da Varginha/Esmeraldas | Rui Barbosa de Oliveira; US-011 (SJV008); Fazenda Monte Alvão (ESM006) | 3
2023-03-08 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Pará de Minas | P-26A; P-26B; RJP-LOC01-FPP* | 3
2023-03-09 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Esmeraldas/Florestal | JGR-LOC02-FBV*; US1-024; US2-014 | 3
2023-03-10 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Esmeraldas | US1-021; US1-018 (3100016574) | 2
2023-03-13 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Juatuba | Fazenda Vinhático | 1
2023-03-14 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Juatuba | P-16B; P-16A; P-17A; P-17B; | 4
2023-03-15 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Juatuba | 3100018287 - poço novo (RR-LOC01-JT)*; 3100018287 - poço antigo | 2
2023-03-16 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São Joaquim de Bicas | 1437/2011; AO-LOC1-SQQ* | 2
2023-03-17 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São Joaquim de Bicas | P-13A; P-13B; P-27A; P-27B | 4
2023-03-20 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São Joaquim de Bicas | GC-LOC1-FIG*; P-14A; P-14B | 3
2023-03-21 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Mário Campos | JC-LOC2-HTW*; P-15A; P-15B | 3
2023-03-22 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-29A; P-29B; 237970-2018 | 3
2023-03-23 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-04A; P-04B | 2
2023-03-24 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | PA-BRU-08*; P-01A; P-01B | 3
2023-03-27 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-02A; P-02B | 2
2023-03-28 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-03A; P-03B | 2
2023-03-29 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-11A; P-06A; P-06B | 3
2023-03-30 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-05A; P-09A; P-09B; | 3
2023-03-31 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | Abrigo de Fauna 01*; PA-BRU-14*; P-31A; P-31B | 4

## 2º Trimestre_Sub
Período de coleta estimado* | Bacia | Frequência | Região/Município | Pontos** | TOTAL
2023-04-03 | PANM | semestral | Serro/Datas | PME_SB1 | 1
2023-04-04 | PANM | semestral | Capelinha | PM_CAP1 | 1
2023-04-05 | PANM | semestral | Teófilo Otoni | PM_TO1; PM_TO2 | 2
2023-04-06 | PANM | semestral | Itinga/Itaobim | PM_ITI1; PM_ITA1 | 2
2023-04-07 | PANM | semestral | Araçuaí | PM_ARA1; PM_ARA2; PM_ARA3 | 3
2023-04-10 | PANM | semestral | Pedra Azul | PM_PA1; PME_PA1 | 2
2023-04-11 | PANM | semestral | Varzelândia/Mato Verde | PME_VZ2; PM_MV1 | 2
2023-04-12 | PANM | semestral | Varzelândia | PM_VZ2; PME_VZ1 | 2
2023-04-13 | PANM | semestral | Montes Claros | RIC_01_IGAM; RIC_82_IGAM | 2
2023-04-14 | PANM | semestral | Montes Claros | RIC_06_IGAM; RIC_03_IGAM | 2
2023-04-17 | PANM | semestral | Montes Claros | RIC_83_IGAM; RIC_08_IGAM | 2
2023-04-18 | PANM | semestral | Unaí | PM_UNA1 | 1
2023-04-19 | PANM | semestral | Unaí | PM_UNA2; PME_UNA1 | 2
2023-04-20 | Velhas Subterrânea | semestral | Várzea da Palma | VPBGU; VPCEM; VPCRD | 3
2023-04-21 | Velhas Subterrânea | semestral | Lassance/Buenópolis | LSCBA; LSCBR; BUCGO | 3
2023-04-24 | Velhas Subterrânea | semestral | Augusto de Lima/Monjolo/Corinto | ALASB; MONOA; COBMC | 3
2023-04-25 | Velhas Subterrânea | semestral | Corinto/Morro da Garça | COFBM; MGNOA; MGCC02 | 3
2023-04-26 | Velhas Subterrânea | semestral | Curvelo/Gouveia/Datas | CUCC13; GOUPA; DATOM | 3
2023-04-27 | Velhas Subterrânea | semestral | Cordisburgo/Araçaí | CORSM; ARAPJ | 2
2023-04-28 | Velhas Subterrânea | semestral | Santana do Riacho/Jequitibá | SRCM; JQCVQ | 2
2023-04-28 | Velhas Subterrânea | semestral | Funilândia/Prudente de Moraes | FUGSJT; PMFSR | 2
2023-05-01 | Velhas Subterrânea | semestral | Matozinhos/Capim Branco/Pedro Leopoldo | MTBSP; CBCSL; PLMMC | 3
2023-05-02 | Velhas Subterrânea | semestral | Pedro Leopoldo/Lagoa Santa | PLFID; PLFEX; LSQSU | 3
2023-05-03 | Velhas Subterrânea | semestral | Jaboticatubas/São José da Lapa/Lagoa Santa | JABRA; SJLRM; LSPVD | 3
2023-05-04 | Velhas Subterrânea | semestral | Confins/Sabará | CFNGR; SABCP; SABRC | 3
2023-05-05 | Velhas Subterrânea | semestral | Santana do Pirapama/Nova Lima | SPPEX; NLMEG | 2
2023-05-08 | Velhas Subterrânea | semestral | Itabirito | ITASGB; ITAAS | 2
2023-05-09 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Espinosa | EP004; EP006 | 2
2023-05-10 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Matias Cardoso | MTC001; MTC002; MTC006 | 3
2023-05-11 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Jaíba | JB003; JB007; JB008 | 3
2023-05-12 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Gameleiras/Jaíba | GM001; JB020; JB021 | 3
2023-05-15 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Espinosa/Monte Azul | EP001; MA003; MA001 | 3
2023-05-16 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Pai Pedro | PP001; PP002; PP004 | 3
2023-05-17 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Verdelândia | VD020; VD022; VD013 | 3
2023-05-18 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Varzelândia | VZ001; VZ006 | 2
2023-05-19 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Verdelândia | VD001; VD003; VD014; | 3
2023-05-22 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Riacho dos Machados/Janaúba | RM001; JN001 | 2
2023-05-23 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Capitão Enéas/Francisco Sá | CE001; FS004 | 2
2023-05-24 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | São João da Ponte | SP002; SP003 | 2
2023-05-25 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Mirabela | MR001; MR002 | 2
2023-05-26 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Francisco Sá | FS007; FS003 | 2
2023-05-29 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Francisco Sá/Montes Claros/Juramento | FS002; MC003; JR001 | 3
2023-05-30 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Coração de Jesus | CJ002; CJ006 | 2
2023-05-31 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Coração de Jesus/Montes Claros | CJ004; CJ005; MC005 | 3
2023-06-01 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Montes Claros | MC002; MC004; MC006 | 3
2023-06-02 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Bocaiúva/Engenho Navarro/Francisco Dumont | BC001; EN001; FD002 | 3
2023-06-05 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Claro dos Poções/São João da Lagoa/São Jão da Ponte | CP001; SL001; SP001 | 3
2023-06-06 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Lagoa dos Patos/Jequitaí | LP001; JQ001; JQ002 | 3
2023-06-07 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Francisco Dumont/Jequitaí | FD001; JQ003 | 2
2023-06-08 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Bocaiúva/Joaquim Felício | BC003; JF002; JF001 | 3
2023-05-26 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Felixlândia | US1-135 (FEL003); UR-004; US1-128 | 3
2023-05-29 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Pompéu/Curvelo | LHS-LOC1-FBV*; 511-2010 (CUR005); UR-006 (CUR001) | 3
2023-05-30 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Papagaios/Paraopeba/Papagaios | RPS-LOC1-FP*; ORB-LOC1-FAG*; FHP-LOC02-PPG* | 3
2023-05-31 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Paraopeba | P-21A; P-21B; P-20A; OVR-LOC1-FRV* | 4
2023-06-01 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Fortuna de Minas | P-18A; P-19A; P-19B; FF-LOC01-FM* | 4
2023-06-02 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Fortuna de Minas/Maravilhas | US1-032;SS-LOC03-FMC* | 2
2023-06-05 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Fortuna de Minas | IGR-LOC02-FBV*; US-018A | 2
2023-06-06 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São José da Varginha/Esmeraldas | Rui Barbosa de Oliveira; US-011 (SJV008); Fazenda Monte Alvão (ESM006) | 3
2023-06-07 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Pará de Minas | P-26A; P-26B; RJP-LOC01-FPP* | 3
2023-06-08 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Esmeraldas/Florestal | JGR-LOC02-FBV*; US1-024; US2-014 | 3
2023-06-09 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Esmeraldas | US1-021; US1-018 (3100016574) | 2
2023-06-12 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Juatuba | Fazenda Vinhático | 1
2023-06-13 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Juatuba | P-16B; P-16A; P-17A; P-17B; | 4
2023-06-14 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Juatuba | 3100018287 - poço novo (RR-LOC01-JT)*; 3100018287 - poço antigo | 2
2023-06-15 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São Joaquim de Bicas | 1437/2011; AO-LOC1-SQQ* | 2
2023-06-16 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São Joaquim de Bicas | P-13A; P-13B; P-27A; P-27B | 4
2023-06-19 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São Joaquim de Bicas | GC-LOC1-FIG*; P-14A; P-14B | 3
2023-06-20 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Mário Campos | JC-LOC2-HTW*; P-15A; P-15B | 3
2023-06-21 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-29A; P-29B; 237970-2018 | 3
2023-06-22 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-04A; P-04B | 2
2023-06-23 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | PA-BRU-08*; P-01A; P-01B | 3
2023-06-26 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-02A; P-02B | 2
2023-06-27 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-03A; P-03B | 2
2023-06-28 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-11A; P-06A; P-06B | 3
2023-06-29 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-05A; P-09A; P-09B; | 3
2023-06-30 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | Abrigo de Fauna 01*; PA-BRU-14*; P-31A; P-31B | 4

## CRONOGRAMA EXECUÇÃO (hidden)
Programa de Monitoramento das Águas do Estado de Minas Gerais - JUL_2021 a JUN_2022 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Etapa | Etapa | Especificação | Indicador Físico |  |  | Campanha 1; 2; 3
|  |  | Unidade | Quantidade | Tipo | Início | Término
1- Monitoramento da Qualidade da Agua Superficial | 1 - Coletas de amostras de água nas bacias: CAMG, Doce, Velhas, Paraopeba, JPM, Leste Mineiro,Grande, SFSul; Piracicaba, Paraíba do Sul, rio Doce*, rio Velhas **, rio Paraopeba*** | Coleta de amostras de água em estações de amostragem | nº de pontos | 757 | Amostras encaminhadas para laboratorio | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 2 - Ensaios laboratoriais | Realização de análises físico-químicas, hidrobiológicas e ecotoxicológicas nas amostras de água coletadas | nº de ensaios | 32257 | nº de ensaios realizados | 2021-07-01 | 2021-10-20
3. Entrega dos Resultados | até 29-10-2021
* Coleta Mensal do rio Doce
** Coleta Mensal rio das Velhas
*** Coleta Mensal rio Paraopeba
Etapa | Etapa | Especificação | Indicador Físico |  |  | Campanha 4; 5; 6
|  |  | Unidade | Quantidade | Tipo | Início | Término
1- Monitoramento da Qualidade da Agua Superficial | 1 - Coletas de amostras de água nas bacias: CAMG, Doce, Velhas, Paraopeba, JPM, Leste Mineiro,Grande, SFSul; Piracicaba, Paraíba do Sul, rio Doce*, rio Velhas **, rio Paraopeba*** | Coleta de amostras de água em estações de amostragem | nº de pontos | 755 | Amostras encaminhadas para laboratorio | 2021-10-04 | 2021-12-17
| 2 - Ensaios laboratoriais | Realização de análises físico-químicas, hidrobiológicas e ecotoxicológicas nas amostras de água coletadas | nº de ensaios | 22172 | nº de ensaios realizados | 2021-10-04 | 2022-01-16
2 - Monitoramento da Qualidade de Agua Subterränea | 1 - Coletas de amostras de água nos roteiros: Campanha Subterrânea 1 (Norte de Minas; Velhas Subterrânea; Bauruobs1, Guaraniobs1; Urucuiaobs1; PANMobs; ) | Coleta de amostras de água em estações de amostragem | nº de pontos | 165 | Amostras encaminhadas para laboratorio | 2020-09-01 | 2021-12-17
| 2 - Ensaios laboratoriais | Realização de análises físico-químicas, microbiológicos nas amostras de água coletadas | nº de análises | 8628 | nº de ensaios realizados | 2020-09-01 | 2022-01-16
3 - Entrega dos Resultados | até 28-01-2022
* Coleta Mensal do rio Doce
** Coleta Mensal rio das Velhas
*** Coleta Mensal rio Paraopeba
obs1 Coleta realizada pelo Igam
Etapa | Etapa | Especificação | Indicador Físico |  |  | Campanha 7, 8; 9
|  |  | Unidade | Quantidade | Tipo | Início | Término
1- Monitoramento da Qualidade da Agua Superficial | 1 - Coletas de amostras de água nas bacias: CAMG, Doce, Velhas, Paraopeba, JPM, Leste Mineiro,Grande, SFSul; Piracicaba, Paraíba do Sul, Paranaíba, SFNorte, Pampulha, rio Doce*, rio Velhas **, rio Paraopeba***; Pontos Novos**** | Coleta de amostras de água em estações de amostragem | nº de pontos | 762 | Amostras encaminhadas para laboratorio | 2022-01-05 | 2022-03-31
| 2 - Ensaios laboratoriais | Realização de análises físico-químicas, hidrobiológicas e ecotoxicológicas nas amostras de água coletadas | nº de ensaios | 32317 | nº de ensaios realizados | 2022-01-05 | 2022-04-20
2 - Entrega dos Resultados | até 29-04-2022
* Coleta Mensal do rio Doce
** Coleta Mensal rio das Velhas
*** Coleta Mensal rio Paraopeba
****Pontos Novos a ser implantado em 2021
Etapa | Etapa | Especificação | Indicador Físico |  |  | Campanha 10; 11; 12
|  |  | Unidade | Quantidade | Tipo | Início | Término
1- Monitoramento da Qualidade da Agua Superficial | 1 - Coletas de amostras de água nas bacias: CAMG, Doce, Velhas, Paraopeba, JPM, Leste Mineiro,Grande, SFSul; Piracicaba, Paraíba do Sul, Paranaíba, SFNorte, Pampulha, rio Doce*, rio Velhas **, rio Paraopeba***; Pontos Novos**** | Coleta de amostras de água em estações de amostragem | nº de pontos | 760 | Amostras encaminhadas para laboratorio | 2022-04-04 | 2021-06-15
| 2 - Ensaios laboratoriais | Realização de análises físico-químicas, hidrobiológicas e ecotoxicológicas nas amostras de água coletadas | nº de ensaios | 22311 | nº de ensaios realizados | 2022-04-04 | 2021-06-27
2 - Monitoramento da Qualidade de Agua Subterränea | 1 - Coletas de amostras de água nos roteiros: Campanha Subterrânea 1 (Norte de Minas; Velhas Subterrânea; Bauruobs1, Guaraniobs1; Urucuiaobs1; PANMobs; ) | Coleta de amostras de água em estações de amostragem | nº de pontos | 160 | Amostras encaminhadas para laboratorio | 2021-04-01 | 2021-05-30
| 2 - Ensaios laboratoriais | Realização de análises físico-químicas, microbiológicos nas amostras de água coletadas | nº de análises | 8373 | nº de ensaios realizados | 2021-04-01 | 2021-06-19
3. Entrega dos resultados | até 28-06-2022
* Coleta Mensal do rio Doce
** Coleta Mensal rio das Velhas
*** Coleta Mensal rio Paraopeba
****Pontos Novos a ser implantado em 2021
obs1 Coleta realizada pelo Igam
Formulas:
Campanha 1; 2; 3 = [Campanha 1; 2; 3, row above]
Término = [Término, row above]+20
Término = [Término, row above]+20+10

## 3º Trimestre_Sub
Período de coleta estimado* | Bacia | Frequência | Região/Município | Pontos** | TOTAL
2023-08-25 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Felixlândia | US1-135 (FEL003); UR-004; US1-128 | 3
2023-08-28 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Pompéu/Curvelo | LHS-LOC1-FBV*; 511-2010 (CUR005); UR-006 (CUR001) | 3
2023-08-29 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Papagaios/Paraopeba/Papagaios | RPS-LOC1-FP*; ORB-LOC1-FAG*; FHP-LOC02-PPG* | 3
2023-08-30 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Paraopeba | P-21A; P-21B; P-20A; OVR-LOC1-FRV* | 4
2023-08-31 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Fortuna de Minas | P-18A; P-19A; P-19B; FF-LOC01-FM* | 4
2023-09-01 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Fortuna de Minas/Maravilhas | US1-032;SS-LOC03-FMC* | 2
2023-09-04 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Fortuna de Minas | IGR-LOC02-FBV*; US-018A | 2
2023-09-05 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São José da Varginha/Esmeraldas | Rui Barbosa de Oliveira; US-011 (SJV008); Fazenda Monte Alvão (ESM006) | 3
2023-09-06 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Pará de Minas | P-26A; P-26B; RJP-LOC01-FPP* | 3
2023-09-07 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Esmeraldas/Florestal | JGR-LOC02-FBV*; US1-024; US2-014 | 3
2023-09-08 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Esmeraldas | US1-021; US1-018 (3100016574) | 2
2023-09-11 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Juatuba | Fazenda Vinhático | 1
2023-09-12 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Juatuba | P-16B; P-16A; P-17A; P-17B; | 4
2023-09-13 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Juatuba | 3100018287 - poço novo (RR-LOC01-JT)*; 3100018287 - poço antigo | 2
2023-09-14 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São Joaquim de Bicas | 1437/2011; AO-LOC1-SQQ* | 2
2023-09-15 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São Joaquim de Bicas | P-13A; P-13B; P-27A; P-27B | 4
2023-09-18 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São Joaquim de Bicas | GC-LOC1-FIG*; P-14A; P-14B | 3
2023-09-19 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Mário Campos | JC-LOC2-HTW*; P-15A; P-15B | 3
2023-09-20 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-29A; P-29B; 237970-2018 | 3
2023-09-21 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-04A; P-04B | 2
2023-09-22 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | PA-BRU-08*; P-01A; P-01B | 3
2023-09-25 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-02A; P-02B | 2
2023-09-26 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-03A; P-03B | 2
2023-09-27 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-11A; P-06A; P-06B | 3
2023-09-28 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-05A; P-09A; P-09B; | 3
2023-09-29 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | Abrigo de Fauna 01*; PA-BRU-14*; P-31A; P-31B | 4

## 4º Trimestre_Sub
Período de coleta estimado* | Bacia | Frequência | Região/Município | Pontos** | TOTAL
2023-10-02 | Guarani | anual | Cachoeira Dourada | CD3 | 1
2023-10-03 | Guarani | anual | Frutal | FRT1; FRT2 | 2
2023-10-04 | Guarani | anual | Conceição das Alagoas/Uberaba | CAL1; UBR3 | 2
2023-10-05 | PANM | semestral | Serro/Datas | PME_SB1 | 1
2023-10-06 | PANM | semestral | Capelinha | PM_CAP1 | 1
2023-10-09 | PANM | semestral | Teófilo Otoni | PM_TO1; PM_TO2 | 2
2023-10-10 | PANM | semestral | Itinga/Itaobim | PM_ITI1; PM_ITA1 | 2
2023-10-11 | PANM | semestral | Araçuaí | PM_ARA1; PM_ARA2; PM_ARA3 | 3
2023-10-12 | PANM | semestral | Pedra Azul | PM_PA1; PME_PA1 | 2
2023-10-13 | PANM | semestral | Varzelândia/Mato Verde | PME_VZ2; PM_MV1 | 2
2023-10-16 | PANM | semestral | Varzelândia | PM_VZ2; PME_VZ1 | 2
2023-10-17 | PANM | semestral | Montes Claros | RIC_01_IGAM; RIC_82_IGAM | 2
2023-10-18 | PANM | semestral | Montes Claros | RIC_06_IGAM; RIC_03_IGAM | 2
2023-10-19 | PANM | semestral | Montes Claros | RIC_83_IGAM; RIC_08_IGAM | 2
2023-10-20 | PANM | semestral | Unaí | PM_UNA1 | 1
2023-10-23 | PANM | semestral | Unaí | PM_UNA2; PME_UNA1 | 2
2023-10-24 | Velhas Subterrânea | semestral | Várzea da Palma | VPBGU; VPCEM; VPCRD | 3
2023-10-25 | Velhas Subterrânea | semestral | Lassance/Buenópolis | LSCBA; LSCBR; BUCGO | 3
2023-10-26 | Velhas Subterrânea | semestral | Augusto de Lima/Monjolo/Corinto | ALASB; MONOA; COBMC | 3
2023-10-27 | Velhas Subterrânea | semestral | Corinto/Morro da Garça | COFBM; MGNOA; MGCC02 | 3
2023-10-30 | Velhas Subterrânea | semestral | Curvelo/Gouveia/Datas | CUCC13; GOUPA; DATOM | 3
2023-10-31 | Velhas Subterrânea | semestral | Cordisburgo/Araçaí | CORSM; ARAPJ | 2
2023-11-01 | Velhas Subterrânea | semestral | Santana do Riacho/Jequitibá | SRCM; JQCVQ | 2
2023-11-02 | Velhas Subterrânea | semestral | Funilândia/Prudente de Moraes | FUGSJT; PMFSR | 2
2023-11-03 | Velhas Subterrânea | semestral | Matozinhos/Capim Branco/Pedro Leopoldo | MTBSP; CBCSL; PLMMC | 3
2023-11-06 | Velhas Subterrânea | semestral | Pedro Leopoldo/Lagoa Santa | PLFID; PLFEX; LSQSU | 3
2023-11-07 | Velhas Subterrânea | semestral | Jaboticatubas/São José da Lapa/Lagoa Santa | JABRA; SJLRM; LSPVD | 3
2023-11-08 | Velhas Subterrânea | semestral | Confins/Sabará | CFNGR; SABCP; SABRC | 3
2023-11-09 | Velhas Subterrânea | semestral | Santana do Pirapama/Nova Lima | SPPEX; NLMEG | 2
2023-11-10 | Velhas Subterrânea | semestral | Itabirito | ITASGB; ITAAS | 2
2023-11-13 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Espinosa | EP004; EP006 | 2
2023-11-14 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Matias Cardoso | MTC001; MTC002; MTC006 | 3
2023-11-15 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Jaíba | JB003; JB007; JB008 | 3
2023-11-16 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Gameleiras/Jaíba | GM001; JB020; JB021 | 3
2023-11-17 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Espinosa/Monte Azul | EP001; MA003; MA001 | 3
2023-11-20 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Pai Pedro | PP001; PP002; PP004 | 3
2023-11-21 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Verdelândia | VD020; VD022; VD013 | 3
2023-11-22 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Varzelândia | VZ001; VZ006 | 2
2023-11-23 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Verdelândia | VD001; VD003; VD014; | 3
2023-11-24 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Riacho dos Machados/Janaúba | RM001; JN001 | 2
2023-11-27 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Capitão Enéas/Francisco Sá | CE001; FS004 | 2
2023-11-28 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | São João da Ponte | SP002; SP003 | 2
2023-11-29 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Mirabela | MR001; MR002 | 2
2023-11-30 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Francisco Sá | FS007; FS003 | 2
2023-12-01 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Francisco Sá/Montes Claros/Juramento | FS002; MC003; JR001 | 3
2023-12-04 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Coração de Jesus | CJ002; CJ006 | 2
2023-12-05 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Coração de Jesus/Montes Claros | CJ004; CJ005; MC005 | 3
2023-12-06 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Montes Claros | MC002; MC004; MC006 | 3
2023-12-07 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Bocaiúva/Engenho Navarro/Francisco Dumont | BC001; EN001; FD002 | 3
2023-12-08 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Claro dos Poções/São João da Lagoa/São Jão da Ponte | CP001; SL001; SP001 | 3
2023-12-11 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Lagoa dos Patos/Jequitaí | LP001; JQ001; JQ002 | 3
2023-12-12 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Francisco Dumont/Jequitaí | FD001; JQ003 | 2
2023-12-13 | Norte de Minas Subterrânea | semestral | Bocaiúva/Joaquim Felício | BC003; JF002; JF001 | 3
2023-11-23 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Felixlândia | US1-135 (FEL003); UR-004; US1-128 | 3
2023-11-24 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Pompéu/Curvelo | LHS-LOC1-FBV*; 511-2010 (CUR005); UR-006 (CUR001) | 3
2023-11-27 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Papagaios/Paraopeba/Papagaios | RPS-LOC1-FP*; ORB-LOC1-FAG*; FHP-LOC02-PPG* | 3
2023-11-28 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Paraopeba | P-21A; P-21B; P-20A; OVR-LOC1-FRV* | 4
2023-11-29 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Fortuna de Minas | P-18A; P-19A; P-19B; FF-LOC01-FM* | 4
2023-11-30 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Fortuna de Minas/Maravilhas | US1-032;SS-LOC03-FMC* | 2
2023-12-01 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Fortuna de Minas | IGR-LOC02-FBV*; US-018A | 2
2023-12-04 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São José da Varginha/Esmeraldas | Rui Barbosa de Oliveira; US-011 (SJV008); Fazenda Monte Alvão (ESM006) | 3
2023-12-05 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Pará de Minas | P-26A; P-26B; RJP-LOC01-FPP* | 3
2023-12-06 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Esmeraldas/Florestal | JGR-LOC02-FBV*; US1-024; US2-014 | 3
2023-12-07 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Esmeraldas | US1-021; US1-018 (3100016574) | 2
2023-12-08 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Juatuba | Fazenda Vinhático | 1
2023-12-11 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Juatuba | P-16B; P-16A; P-17A; P-17B; | 4
2023-12-12 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Juatuba | 3100018287 - poço novo (RR-LOC01-JT)*; 3100018287 - poço antigo | 2
2023-12-13 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São Joaquim de Bicas | 1437/2011; AO-LOC1-SQQ* | 2
2023-12-14 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São Joaquim de Bicas | P-13A; P-13B; P-27A; P-27B | 4
2023-12-15 | Paraopeba Subterrânea | semestral | São Joaquim de Bicas | GC-LOC1-FIG*; P-14A; P-14B | 3
2023-12-18 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Mário Campos | JC-LOC2-HTW*; P-15A; P-15B | 3
2023-12-19 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-29A; P-29B; 237970-2018 | 3
2023-12-20 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-04A; P-04B | 2
2023-12-21 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | PA-BRU-08*; P-01A; P-01B | 3
2023-12-22 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-02A; P-02B | 2
2023-12-26 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-03A; P-03B | 2
2023-12-27 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-11A; P-06A; P-06B | 3
2023-12-28 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | P-05A; P-09A; P-09B; | 3
2023-12-29 | Paraopeba Subterrânea | semestral | Brumadinho | Abrigo de Fauna 01*; PA-BRU-14*; P-31A; P-31B | 4